ПАСПОРТ

государственной программы Пермского края
 «Региональная политика и развитие территорий»

| Ответственный исполнитель Программы | Министерство территориального развития Пермского края |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна, Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа, Министерство образования и науки Пермского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
| Участники Программы | Министерство по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна, Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа, Министерство образования и науки Пермского края, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края |
| Подпрограммы Программы | 1. Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка местного самоуправления». 2. Подпрограмма 2 «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований». 3. Подпрограмма 3 «Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа». 4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы». 5. Подпрограмма 5 «Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края». 6. Подпрограмма 6 «Переселение жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы». 7. Подпрограмма 7 «Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края» 8. Подпрограмма 8 «Развитие общественного самоуправления» |
| Программно-целевые инструменты Программы | Отсутствуют |
| Цель Программы | Создание условий для обеспечения эффективного местного самоуправления и устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края |
| Задачи Программы | 1. Создание эффективного муниципального управления. 2. Повышение уровня социально-экономического развития муниципальных образований. 3. Повышение финансовой обеспеченности муниципальных образований. 4. Реализация мероприятий по стабилизации социально-экономического положения в отдельных территориях Пермского края. 5. Повышение уровня социально-экономического развития Коми-Пермяцкого округа |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Индекс обеспеченности бюджетов муниципальных районов, городских округов (собственные доходы бюджетов муниципальных районов, городских округов / текущие расходы бюджетов) 1,44. 2. Увеличение доли налоговых, неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов в общем объеме доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов (без субвенций) до 64,44%. 3. Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, повысивших квалификацию в рамках реализации Программы, ежегодно не менее 1400 человек |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа рассчитана на период с 2014 по 2017 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы |

| Целевые показатели Программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |
|  | 1 | Государственная программа «Региональная политика и развитие территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Индекс обеспеченности бюджетов муниципальных районов, городских округов (собственные доходы бюджетов муниципальных районов, городских округов / текущие расходы бюджетов) | ед. | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |
|  | 1.2 | Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, повысивших квалификацию в рамках реализации Программы | чел. | 1 915 |  | 1 600 |  | 1 400 |  | 1 400 |  | 1 400 |
|  | 1.3 | Доля налоговых, неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов в общем объеме доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов (без субвенций) | % | 60,95 |  | 62,70 |  | 64,44 |  | 64,44 |  | 64,44 |
|  | 2 | Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Количество муниципальных образований Пермского края, вступивших в процессы преобразований муниципальных образований Пермского края (нарастающим итогом) | ед. | 16 |  | 79 |  | 27 |  | 50 |  | 78 |
|  | 2.2 | Доля поселений, передавших на основе соглашений полномочия (часть полномочий) по решению 10 и более вопросов местного значения на уровень муниципальных районов (от базового количества поселений в 2013 г.) | % | 11 |  | 10 |  | - |  | - |  | - |
|  | 2.3 | Количество проведенных выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края | ед. |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
|  | 2.4 | Количество проведенных конкурсов муниципальных районов и деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края | ед. | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 2.5 | Количество муниципальных образований, подавших заявки на участие в конкурсе «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» | ед. | 35 |  | 38 |  | 42 |  | 47 |  | 55 |
|  | 2.6 | Доля муниципальных образований, включенных в систему общественного контроля качества предоставления муниципальных услуг и имеющих оценки населением на официальном сайте системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/kontroluslug.permkrai.ru/) | % | - |  | 100 |  | - |  | - |  | - |
|  | 2.7 | Внедрена новая Методика расчета нормативов на формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления Пермского края | да/нет | - |  | - |  | да |  | - |  | - |
|  | 2.8 | Количество муниципальных образований, перешедших на программно-целевой метод управления на основе муниципальных программ и формирование программной структуры бюджета | Ед. | - |  | 18 |  | 41 |  | 118 |  | 170 |
|  | 2.9 | Количество муниципальных районов (городских округов), разработавших стратегию социально-экономического развития муниципального образования в соответствии с Федеральным Законом от 28июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». | ед. | - |  | 22 |  | 27 |  | 48 |  | 48 |
|  | 2.10 | Количество муниципальных районов (городских округов), разработавших план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования в соответствии с Федеральным Законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» | ед. | - |  | - |  | - |  | 48 |  | 48 |
|  | 2.11 | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления Пермского края в общем объеме расходов | % | 7,3 |  | 7,0 |  | 6,8 |  | 6,6 |  | 6,5 |
|  | 3 | Подпрограмма 2 «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (утверждено постановлениями Правительства Пермского края от годовых ассигнований) | % | 70 | 75 |  | 85 |  | 90 |  | 90 |  |
|  | 3.2 | Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края) | % | 90 | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  |
|  | 4 | Подпрограмма 3 «Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Темп сокращения численности населения Коми-Пермяцкого округа | тыс. чел. | 1,2 | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,3 |  | 1,2 |  |
|  | 4.2 | Средняя заработная плата, начисленная на одного работающего в Коми-Пермяцком округе | руб. | 17 516 | 19 443 |  | 21 582 |  | 22 000 |  | 23 100 |  |
|  | 4.3 | Инвестиции в социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа | млрд. руб. | 0,8 | 0,9 |  | 0,9 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | 5 | Подпрограмма 5 «Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | Количество семей, переселенных в пустующие жилые помещения муниципального жилого фонда муниципальных образований, входящих в Кизеловский угольный бассейн, после приведения их в нормативное состояние (ежегодно) | ед. | 0 | 45 |  | 36 |  | 59 |  | 27 |  |
|  | 5.2 | Общая площадь пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципальных образований, входящих в Кизеловский угольный бассейн, подлежащих заселению, в которых проведен капитальный ремонт (ежегодно) | кв. м | 0 | 2 600,0 |  | 1 867,5 |  | 3 266,7 |  | 1 770,4 |  |
|  | 6 | Подпрограмма 6 «Переселение жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Количество человек, переселенных из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы | ед. | - | 22 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | 6.2 | Количество семей, переселенных из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы | ед. | - | 11 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | 6.3 | Объем жилья, введенного в эксплуатацию (приобретенного) с целью заселения граждан из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы | кв. м | - | 452,66 |  | - |  | - |  | - |  |
|  | 7 | Подпрограмма 7 «Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Уровень зарегистрированной безработицы в Чусовском городском поселении | % | 1,2 | 4,3 |  | 4,3 |  | 3,0 |  | 2,0 |  |
|  | 7.2 | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий в Чусовском городском поселении | руб. | 23 334 | 24 757 |  | 25 000 |  | 26 000 |  | 26 600 |  |
|  | 7.3 | Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций в Чусовском городском поселении | % | 1,60 | 1,60 |  | 1,60 |  | 1,60 |  | 1,60 |  |
|  | 7.4 | Доля продукции градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства в Чусовском городском поселении | % | 70 | 68 |  | 66 |  | 66 |  | 66 |  |
|  | 8. | Подпрограмма 8 «Развитие общественного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. | Количество органов территориального общественного самоуправления | ед. |  | 220 |  | 259,2 |  | 274,9 |  | 296,8 |  |
|  | 8.2 | Количество реализованных проектов территориального общественного самоуправления | ед. |  | 0 |  | 40 |  | 80 |  | 120 |  |
|  | 8.3 | Количество обученных участников территориального общественного самоуправления | чел. |  | 0 |  | 300 |  | 600 |  | 900 |  |
|  | 8.4 | Количество обученных муниципальных служащих | чел. |  | 0 |  | 300 |  | 600 |  | 900 |  |
|  | 8.5 | Количество материалов в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ед. |  | 0 |  | 12 |  | 24 |  | 36 |  |
|  | 8.6 | Доля граждан, принявших участие в местном референдуме по вопросу введения самообложения граждан в поселениях муниципальных районов Пермского края | % |  | 3,8 |  | 3,9 |  | 4,0 |  | 4,1 |  |

| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого |
|  | Всего, | 8 754 498,5 | 19 211 907,0 | 18 902 911,3 | 14 135 430,4 | 61 004 747,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 2 003 538,6 | 1 743 472,6 | 1 950 831,5 | 2 110 377,6 | 7 808 220,3 |
|  | федеральный бюджет | 178 687,5 | 35 557,2 | 19 992,3 |  | 234 237,0 |
|  | бюджет ОМСУ | 969 272,4 | 709 721,0 | 803 931,3 | 381 746,6 | 2 864 671,3 |
|  | внебюджетные источники | 5 603 000,0 | 16 723 156,2 | 16 128 156,2 | 11 643 306,2 | 50 097 618,6 |