PAGE  
1

[image: image1.png]PACINIOPAXKXKEHMNUE
I'YBEPHATOPA NEPMCKOI'O KPAA




Об утверждении Плана подготовки прогноза 
социально-экономического развития Пермского 
края на 2009 год, параметров прогноза 
социально-экономического развития Пермского края 
на 2009-2011 гг., проекта закона о бюджете  
Пермского края на 2009 год и на плановый период
2010-2011 гг. в исполнительных органах государственной 
власти Пермского края

В целях упорядочения процесса взаимодействия исполнительных органов государственной власти Пермского края, взаимодействия органов местного самоуправления с исполнительными органами государственной власти края по вопросам формирования и исполнения бюджета: 
1. Утвердить прилагаемый План подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2009 год, параметров прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2009-2011 гг., проекта закона о бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010-2011 гг. в исполнительных органах государственной власти Пермского края.

2. Установить, что формирование бюджета Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010-2011 гг. осуществляется в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики края, утвержденными губернатором края, по бюджетной классификации Российской Федерации (по функциональной классификации и по ведомственной структуре) и в формате управленческого бюджета.

3. Установить, что руководители функционально-целевых блоков (функциональных блоков) либо назначаемые ими ответственные лица, участвуя в работе рабочих групп и согласительных комиссий, созданных Законодательным Собранием края для подготовки проекта закона о бюджете края к его рассмотрению во втором  (третьем) чтении, обеспечивают защиту позиции губернатора края, Правительства Пермского края по курируемым вопросам. Увеличение расходов краевого бюджета на 2009 год и на плановый период 2010-2011 гг., вызванное решениями рабочих групп (согласительных комиссий) должно предусматриваться в пределах бюджетных ограничений функционально-целевого блока (функционального блока).

4. Исполнительным органам государственной власти края при формировании бюджетных заявок на участие в федеральных целевых программах, реализуемых на территории Пермского края, обеспечить их согласование с Министерством по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края в соответствии со сроками, установленными главными распорядителями средств федерального бюджета.

5. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю обеспечить исполнительные органы государственной власти края статистической информацией, необходимой для разработки подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2009 год, параметров прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2009-2011 гг., проекта закона о бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010-2011 гг., прогноза спроса и предложений на материально-технические, топливно-энергетические ресурсы и потребительские товары на 2009 год и на плановый период 2010-2011 гг.
6. Руководителям исполнительных органов государственной власти края обеспечить персональный контроль за исполнением предусмотренных настоящим распоряжением поручений.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на председателя Правительства Пермского края Сухих В.А.
И.о.губернатора края 
Ю.А.Уткин
УТВЕРЖДЕН

распоряжением

губернатора Пермского края
от 18.04.2008 № 42-р
П Л А Н 

подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2009 год, параметров прогноза 

социально-экономического развития Пермского края на 2009-2011 гг., проекта закона о бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период  2009-2011 гг. в исполнительных органах государственной власти 

Пермского края
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственные 
исполнители


	1
	2
	3
	4

	
	I. Подготовительный этап
	
	

	1.1
	Организация докладов на совещаниях у председателя Правительства  края по результатам и основным направлениям деятельности органов исполнительной государственной власти края 
	январь-март
	Аналитическое управление Аппарата Правительства края

	1.2
	Подготовка  и представление в Министерство финансов края информации для формирования бюджетных ограничений по ФЦБ в части изменения структуры расходов блока.
	до 15 марта 
	Руководители ФЦБ

	1.3
	Представление в департамент макроэкономики Администрации губернатора края информации о прогнозных изменениях регулируемых тарифов (цен) на электрическую энергию, тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов (в том числе для бюджетных потребителей), газ природный и сжиженный для населения, предельные индексы изменения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги. 
	апрель
	Региональная энергетическая комиссия края

	1.4
	Определение приоритетов социально-экономического развития Пермского края на 2009-2011 гг., уточнение исходных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края до 2011 года (сценарных условий)  в соответствии с приложением 1 к настоящему Плану
	март
	Департамент макроэкономики Администрации губернатора края 

	1.5
	Представление  в Министерство финансов края исходных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края до 2011 года (сценарных условий)  по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Плану
	до 24 марта


	Департамент макроэкономики Администрации губернатора края

	1.6
	Подготовка  материалов  и проведение совещания на уровне губернатора края по приоритетам социально-экономического развития Пермского края на 2009-2011 гг., исходным условиям для формирования вариантов развития экономики Пермского края до 2011 года (сценарным условиям); утверждение  губернатором края исходных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края до 2011 года (сценарных условий)
	до 14 апреля


	Департамент макроэкономики Администрации Губернатора края, Министерство финансов края, аналитическое управление Аппарата Правительства края

	1.7
	Предоставление органам исполнительной государственной власти края, органам местного самоуправления исходных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края до 2011 года (сценарных условий)  
	до 18 апреля


	Департамент макроэкономики Администрации губернатора края

	1.8
	Представление в Министерство финансов края предложений  по материальным расходам: 

на  содержание губернатора края, председателя Правительства края, первых лиц края, руководителей, работников государственных и исполнительных органов власти края, в том числе работников исполнительных органов государственной власти, работа которых имеет  разъездной характер работы, с указанием количества работников

по сопровождению программных продуктов  
	до 01 мая
	Департамент государственного управления Администрации губернатора края, управление государственной службы и кадров Аппарата Правительства края 

управление информационных технологий Аппарата Правительства края

	1.9
	Представление органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов информации для формирования прогноза социально-экономического развития, бюджета на 2009 год и 2009-2011 гг.  в соответствии с приложением 2 к настоящему Плану
	до 15 мая


	Органы местного 
самоуправления муниципальных районов, городских округов

	1.10
	Представление в департамент муниципального развития Аппарата Правительства края информации для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых бюджетных услуг, в соответствии с приложением 3 к настоящему Плану
	до 16 мая
	Органы местного самоуправления,  Региональная энергетическая комиссия края, Дорожное агентство края, Министерство общественной безопасности края, Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края, Госинспекция по охране окружающей среды края  



	
	II. Изменение бюджетного законодательства
	
	

	2.1
	Подготовка порядка разработки прогноза социально-экономического развития Пермского края
	до 15 марта
	Департамент макроэкономики Администрации губернатора края

	2.2
	Подготовка нормативного правового акта о порядке разработки прогнозных показателей заданий на оказание государственных услуг для учреждений, финансируемых  из краевого бюджета, и муниципальных учреждений, финансируемых за счет субвенций из краевого бюджета 
	апрель
	Аналитическое управление аппарата Правительства края

	2.3
	Подготовка проекта постановления Правительства края о внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 27.04.2007 № 70-п «Об управленческом бюджете в Пермском крае»
	февраль-апрель
	Министерство финансов края

	2.4
	Представление в Министерство финансов края предложений с соответствующими обоснованиями по изменению:

регионального законодательства о порядке формирования и исполнения бюджета Пермского края;

Методики планирования бюджетных ассигнований
	до 17 марта

до 01 мая
	Исполнительные органы государственной власти края, управления и департаменты Аппарата Правительства края и Администрации губернатора края

	2.5
	Уточнение нормативного правового акта об утверждении системы целей и задач исполнительных органов власти края
	в соответствии с  указом губернатора края от 25.07.2007
 № 55
	Департамент мониторинга Администрации губернатора края

	2.6
	Подготовка проекта приказа министра финансов края о внесении изменений в приказ о Методике планирования бюджетных ассигнований 
	до 10 июня
	Министерство финансов края

	2.7
	Подготовка законопроектов по изменению законодательства о порядке формирования и исполнения бюджета Пермского края, согласование их  с руководителями функционально-целевых блоков;  рассмотрение законопроектов на совещании у председателя Правительства края 
	до 16 мая
	Министерство финансов края

	2.8
	Подготовка законопроектов по изменению законодательства о порядке формирования и исполнения бюджета Пермского края с учетом решений, принятых на совещании у председателя Правительства края, и представление их в Законодательное Собрание края
	до 01 июня
	Министерство финансов края

	2.9
	Направление законопроектов по изменению законодательства о порядке формирования и исполнения бюджета Пермского края в органы местного самоуправления для рассмотрения и согласования (при необходимости)
	в течение 1-2 рабочих дней после представления в Законодательное Собрание края
	Министерство финансов края

	2.10
	Представление в Министерство финансов края предложений для подготовки проекта постановления Правительства края по уточнению расчетных показателей по государственным (бюджетным) услугам и материальным расходам бюджета Пермского края, согласованных с руководителями функционально-целевых блоков (функциональных блоков) 
	до 01 июля
	Исполнительные органы государственной власти края, управления и департаменты Аппарата Правительства края и Администрации губернатора края

	2.11
	Организация подготовки предложений по изменению законодательства о порядке формирования и исполнения бюджета Пермского края с учетом замечаний и предложений  Контрольно-счетной палаты и Законодательного Собрания края для его рассмотрения во втором чтении
	в соответствии со сроками, определенными Законодательным Собранием края (июль- август)
	Министерство финансов края

	2.12
	Представление в Министерство финансов края поправок в законопроекты по изменению законодательства о порядке формирования и исполнения бюджета Пермского края, принятых в первом чтении, для их рассмотрения во втором чтении с обоснованием вносимых поправок
	не позднее недели до срока представления предложений в Законодательное Собрание края (июль- август)
	Исполнительные органы государственной власти края

	2.13
	Участие в работе рабочих групп по подготовке законопроектов по изменению законодательства о порядке формирования и исполнения бюджета Пермского края, принятых в первом чтении, к их рассмотрению во втором чтении
	в сроки, установленные Законодательным Собранием края (май)
	Министерство финансов края,  исполнительные органы государственной власти края

	
	Ш. Формирование управленческого бюджета
	
	

	3.1
	Корректировка (при необходимости) распределения расходов краевого бюджета на 2008 год в разрезе функционально-целевых блоков (функциональных блоков), уточнение бюджетных ограничений по функционально-целевым блокам (функциональным блокам) на 2009-2010 гг., формирование бюджетных ограничений по функционально-целевым блокам (функциональным блокам) на 2011 год и доведение их до руководителей функционально-целевых блоков (функциональных блоков)
	до 19 мая
	Министерство финансов края

	3.2
	Представление в Министерство финансов края расчетов по распределению средств функционально-целевых блоков (функциональных блоков) в пределах бюджетных ограничений по группам расходов в зависимости от срока действия обязательств во времени и приоритетности расходов (гр. А, Б1, Б2) 
	до 02 июня
	Руководители ФЦБ

	3.3
	Подготовка первого варианта проекта управленческого бюджета края  на 2009-2011 гг. в разрезе функционально-целевых блоков (функциональных блоков) и рассмотрение его на совещании у председателя Правительства края
	до 20 июня
	Министерство финансов края

	3.4
	Рассмотрение на совещаниях у губернатора края бюджетных заявок функционально-целевых блоков (функциональных блоков) на 2009-2011 гг.  
	с 23 июня по 11 июля
	Руководители функционально-целевых блоков (функциональных блоков)

	3.5
	Разработка и принятие нормативных правовых актов по принимаемым обязательствам в соответствии с решениями, принятыми на совещаниях у губернатора края по рассмотрению бюджетных заявок
	до 25 августа
	Руководители функционально-целевых блоков (функциональных блоков)

	3.6
	Представление в Министерство финансов края предложений по уточнению показателей по проекту управленческого бюджета края на 2009-2011 гг. в соответствии с решениями, принятыми на совещаниях у губернатора края по рассмотрению бюджетных заявок функционально-целевых блоков (функциональных блоков)
	В течение 3 рабочих дней после проведения совещания
	Руководители функционально-целевых блоков (функциональных блоков)

	3.7
	Рассмотрение на совещании у губернатора края проекта управленческого бюджета края на 2009-2011 гг.  (в разрезе функционально-целевых блоков (функциональных блоков) с учетом решений, принятых губернатором края на совещаниях по бюджетным заявкам функционально-целевых блоков (функциональных блоков) 
	до 01 августа
	Председатель Правительства края

	
	IV. Проведение согласительных процедур с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Министерстве финансов Пермского края
	
	

	4.1
	Заполнение таблиц по исходным данным по проекту консолидированного бюджета города (района) в соответствии с приложением к Закону Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае» и направление их в электронном виде в органы местного самоуправления и в департамент муниципального развития Аппарата Правительства края
	до 16 июня
	Министерство финансов края, департамент муниципального развития Аппарата Правительства края

	4.2
	Подготовка графика проведения согласительных процедур на уровне Министерства финансов края по согласованию исходных данных с органами местного самоуправления по проекту бюджета на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг.,  направление его в органы местного самоуправления и департамент муниципального развития Аппарата Правительства края
	до 16 июня
	Министерство финансов края

	4.3
	Согласование исходных данных по проекту бюджета на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг. в отраслевых министерствах, агентствах
	до 06 июля
	Органы местного самоуправления

	4.4
	Представление в департамент муниципального развития Аппарата Правительства края  согласованных в отраслевых министерствах, агентствах (с учетом замечаний и предложений) исходных данных по проекту бюджета на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг. в электронном виде и на бумажном носителе


	не позднее чем за 5 рабочих дней до согласования
	Органы местного самоуправления

	4.5
	Представление в Министерство финансов края согласованных в отраслевых министерствах, агентствах (с учетом замечаний и предложений) исходных данных по проектам бюджетов муниципальных районов (городских округов) на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг. 
	не позднее чем за 3 рабочих дня до согласования
	Департамент муниципального развития Аппарата Правительства края

	4.6
	Проведение совещаний с участием органов местного самоуправления по согласованию исходных данных по проекту бюджета на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг.
	с 14 по 18 июля
	Министерство финансов края, департамент муниципального развития Аппарата Правительства края,  отраслевые министерства, агентства, департамент макроэкономики администрации губернатора края

	
	V. Подготовка прогноза социально-экономического развития, проекта бюджета на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг.
	
	

	5.1
	Представление информации по проекту бюджета Пермского края на 2009-2011 гг. в соответствии с приложением 4 к настоящему Плану
	в соответствии со сроками, определенными в приложении 4


	Исполнительные органы государственной власти края, департамент макроэкономики Администрации губернатора края, Пермское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору Ростезнадзора,
 УФНС России по Пермскому краю

	5.2
	Представление в Министерство финансов края исходных данных для расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых бюджетных услуг, направляемых на согласование в органы местного самоуправления
	до 09 июня
	Департамент муниципального развития Аппарата Правительства края

	5.3
	Представление в Министерство финансов края корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых бюджетных услуг,  рассчитанных с учетом согласования исходных данных с органами местного самоуправления
	до 28 июля
	Департамент муниципального развития Аппарата Правительства края

	5.4
	Проведение межбюджетного регулирования; рассмотрение результатов межбюджетного регулирования на совещании у председателя Правительства края
	до 05 августа
	Министерство финансов края

	5.5
	Рассмотрение результатов межбюджетного регулирования на совещании у губернатора края 
	до 08 августа
	Председатель Правительства края

	5.6
	Проведение межбюджетного регулирования  в соответствии с решениями, принятыми на совещании у губернатора края 
	до 15 августа
	Министерство финансов края

	5.7
	Представление в Министерство градостроительства и  развития инфраструктуры края информации об общем объеме средств на развитие МТБ общественной инфраструктуры регионального значения, разработки и реализации мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Пермского края
	до 15 августа
	Министерство финансов края

	5.8
	Представление в Министерство градостроительства и  развития инфраструктуры края перечня объемов финансирования мероприятий за счет средств на развитие МТБ общественной инфраструктуры регионального значения, разработки и реализации мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Пермского края (государственными заказчиками целевых программ, в которых предусматривается финансирование мероприятий за счет средств на развитие МТБ общественной инфраструктуры регионального значения, разработки и реализации мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Пермского края)
	до 15 августа
	Исполнительные органы государственной власти края

	5.9
	Разработка и представление в Министерство финансов края программы приватизации (продажи) государственного краевого имущества и приобретения имущества в государственную собственность края
	до 21 июля
	Агентство по управлению имуществом края

	5.10
	Разработка и утверждение формы государственных контрактов (соглашений, договоров) с бюджетными учреждениями на предоставление государственных услуг, форм отчетности, их периодичности и меры ответственности за выполнение государственных заданий
	до 01 августа
	Исполнительные органы государственной власти края, осуществляющие функции заказчика

	5.11
	Представление в Министерство финансов  края фрагментов реестра расходных обязательств в соответствии с нормативным правовым актом Пермского края, соответствующих по объему расходов проекту закона края о бюджете на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг.
	до 25 августа
	Исполнительные органы государственной власти края

	5.12
	Формирование реестра расходных обязательств Пермского края на 2009-2011  гг. 
	до 01 сентября
	Министерство финансов края

	5.13
	Представление в Министерство финансов края информации для подготовки проекта закона о бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010-2011 гг. с соответствующими документами и материалами в соответствии с приложением 5 к настоящему Плану
	в сроки, определенные приложением 5
	Исполнительные органы государственной власти края

	5.14
	Представление в Министерство финансов края материалов по закрепленному участку для их включения в проект закона о бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010-2011 гг. с соответствующими документами и материалами с учетом решений, принятых на совещании у губернатора края 
	до 25 августа
	Исполнительные органы государственной власти края

	5.15
	Представление исполнительным органам государственной власти края, передавшим полномочия по размещению заказов бюджетным учреждениям, прогнозных показателей объемов продукции, закупаемой для государственных нужд за счет средств бюджета края и внебюджетных источников финансирования, на 2009 год
	до 15 июля
	Бюджетные учреждения


	5.16
	Представление в Министерство развития торговли и предпринимательства края прогнозных показателей объемов продукции, закупаемой для государственных нужд за счет средств бюджета края и внебюджетных источников финансирования, на 2009 год  (разработанных с учетом прогнозных объемов подведомственных бюджетных учреждений)
	до 15 августа
	Органы государственной власти края 

	5.17
	Представление в Министерство развития торговли и предпринимательства края прогнозных показателей объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования, на 2009 год (разработанных с учетом прогнозных объемов городских и сельских поселений)
	до 15 августа
	Органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов

	5.18
	Подготовка проекта закона края о бюджете края на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг. с приложением документов и материалов в соответствии с законодательством Пермского края, представление его в Законодательное Собрание края
	до 01 сентября
	Министерство финансов края 

	5.19
	Направление проекта закона о бюджете Пермского края на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг. и моделей межбюджетного регулирования для ознакомления и согласования в органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) и размещение проекта закона на сайте «Бюджет Пермского края»
	до 05 сентября
	Министерство финансов края

	5.20
	Разработка и представление в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации:

сводного прогноза объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования, на 2009 год;

сводного прогноза объемов продукции, закупаемой для государственных нужд за счет средств бюджета края и внебюджетных источников финансирования, на 2009  год
	до 01 октября
	Министерство развития торговли и предпринимательства края

	5.21
	Подготовка и направление в Законодательное Собрание края проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О краевой инвестиционной программе регионального значения на 2008-2010 гг.»
	в сроки, установленные законодательством края
	Министерство градостроительства и  развития инфраструктуры края

	
	VI. Участие в работе по подготовке проекта бюджета во втором (третьем) чтении
	
	

	6.1
	Представление предложений в Министерство финансов края по уточнению проекта бюджета края на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг. к его рассмотрению во втором  (третьем) чтении за подписью руководителя функционально-целевого блока (функционального блока)
	не позднее, чем за неделю до срока представления предложений в Законодательное Собрание края (сентябрь-октябрь)
	Исполнительные органы государственной власти края

	6.2
	Участие в работе рабочих групп и согласительных комиссий, созданных Законодательным Собранием края для подготовки проекта закона о бюджете края на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг. к его рассмотрению во втором  (третьем) чтении
	в соответствии со сроками, установленными Законодательным Собранием края (октябрь, ноябрь)
	Министерство финансов края, руководители штабных департаментов функционально-целевых блоков (функциональных блоков), исполнительные органы государственной власти края

	
	VII. Осуществление подготовительных мероприятий к исполнению краевого бюджета в 2009 году
	
	

	7.1
	Уточнение реестра расходных обязательств Пермского края с учетом норм закона о бюджете Пермского края на 2009 год и плановый период 2010-2011 гг., принятого в третьем чтении

	в течение 10 дней после принятия закона края  о бюджете Пермского края на очередной финансовый год (декабрь)
	Министерство финансов края , исполнительные органы государственной власти края

	7.2
	Представление в Министерство финансов края бюджетных росписей на бумажном носителе и в программном комплексе «АЦК-Финансы», составленных в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации


	в течение 10 дней после утверждения бюджета Пермского края (декабрь)
	Главные распорядители бюджетных средств

	7.3
	Составление сводной бюджетной росписи краевого бюджета, кассового плана, утверждение их министром финансов края 
	до 31 декабря
	Министерство финансов края

	7.4
	Представление в исполнительные органы края, выполняющие функции подрядчика, проектов договоров с бюджетными учреждениями на предоставление государственных услуг по утвержденной форме
	до 25 ноября
	Исполнительные органы, являющиеся заказчиками государственных услуг

	7.5
	Подписание договоров на предоставление государственных услуг
	в течение 3 дней после принятия закона о бюджете края 
	Исполнительные органы, являющиеся заказчиками государственных услуг


Приложение 1

к Плану подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2009 год, параметров прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2009-2011 гг., проекта закона о бюджете Пермского края на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 гг. в исполнительных органах государственной власти Пермского края

Исходные условия для формирования вариантов развития экономики Пермского края на период до 2011 года (основные сценарные условия)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Основные сценарные условия
	Варианты
	отчетный год (n-2)
	отчетный год (n-1)
	текущий
год (n)
	плановый
год (n+1)
	плановый
год (n+2)
	плановый
год (n+3)

	
	
	 
	оценка
	прогноз

	1.  Сценарные условия экономического развития - мировая экономика

	

	Цены на нефть Urals (мировые), долл. / барр.
	Пес
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Пес+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	 
	 
	 
	 

	Цены на газ  (дальнее зарубежье), темп роста, %
	Пес
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Пес+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	 
	 
	 
	 

	Средние экспортные цены на калийные удобрения, темп роста, %
	Пес
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Пес+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	 
	 
	 
	 

	Средние экспортные цены на азотные удобрения, темп роста, %
	Пес
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Пес+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	
	
	
	

	2.  Сценарные условия экономического развития - российская экономика

	

	Курс доллара (среднегг.ой), рублей за доллар США
	Все
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тарифы на электроэнергию, рост среднего тарифа (для всех категорий потребителей), %
	Все
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тарифы на ж/д перевозки грузов, рост среднего тарифа (для всех категорий потребителей), среднегг.ой, %
	Все
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.  Сценарные условия экономического развития - региональная экономика

	

	Инфляция в регионе (среднегг.ой ИПЦ), % к предыдущему периоду
	Все
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реальная заработная плата, темп роста, %
	Пес
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Пес+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	 
	 
	 
	 

	Ввод жилых домов, тыс. кв. м.
	Пес
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Пес+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	
	
	
	

	
	Пес+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	 
	 
	 
	 

	4.  Основные показатели прогноза

	

	Индекс промышленного производства, % к предыдущему году
	Пес
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Пес+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	 
	 
	 
	 

	Продукция сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах
	Пес
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Пес+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	 
	 
	 
	 

	Налогооблагаемая прибыль, млн. рублей
	Пес
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Пес+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	 
	 
	 
	 

	Фонд заработной платы, млн. рублей
	Пес
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Пес+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	 
	 
	 
	 

	Денежные доходы населения, млн. рублей
	Пес
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Пес+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	 
	 
	 
	 

	Среднесписочная численность работающих, человек
	Пес
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Пес+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз+
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	 
	 
	 
	 

	5.  Показатели для прогноза расходной части бюджета

	

	Средний размер трудовой пенсии (среднегг.ой), темп роста, %
	Пес
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	 
	 
	 
	 

	Индекс роста ежемесячных выплат отдельным категориям граждан, %
	Пес
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	 
	 
	 
	 

	Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, %
	Пес
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	 
	 
	 
	 

	Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, %
	Пес
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	 
	 
	 
	 

	Индекс-дефлятор платных услуг населению, %
	Пес
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	 
	 
	 
	 

	Индекс изменения размера платы граждан за жилое помещение, %
	Пес
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	 
	 
	 
	 

	Индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, %
	Пес
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	 
	 
	 
	 

	Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал, %
	Пес
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Баз
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Опт
	
	
	 
	 
	 
	 


Приложение 2

к Плану подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2009 год, параметров прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2009-2011 гг., проекта закона о бюджете Пермского края на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 гг. в исполнительных органах государственной власти Пермского края

ИНФОРМАЦИЯ, 

представляемая органами местного самоуправления в департамент 

макроэкономики Администрации губернатора края, Министерство 

финансов края и Агентство по управлению имуществом края, для 

уточнения прогноза социально-экономического развития, бюджета Пермского края на 2009 год и плановый период 2010 и 2011  гг.
Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) до 15 мая  представляют: 

1. В департамент макроэкономики Администрации губернатора края:

 варианты прогноза развития отраслей экономики и социально-экономического развития территорий края на 2009 год и параметры прогноза на 2010 и 2011 гг., разработанные на основе материалов, указанных в пункте 1.6 Плана, и намерений организаций;

во взаимодействии с бюджетообразующими предприятиями - анализ за 2 года отчетного периода и прогноз социально-экономического развития предприятий на 2009-2011 гг. (в разрезе обособленных подразделений), включающий:

прибыль и налоговую базу для ее исчисления;

фонд заработной платы;

среднесписочную численность работающих;

другие показатели по согласованию с департаментом макроэкономики Администрации губернатора края. 
2. В Министерство финансов края: 

на 2009-2011 гг.:

в разрезе муниципальных районов (городских округов) прогноз поступлений доходов (источников внутреннего финансирования дефицита бюджета) в соответствующий бюджет, в том числе:

прогноз поступления налога на имущество физических лиц;

прогноз поступления земельного налога;

прогноз суммы дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности;

прогноз доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий;

прогноз поступления доходов от размещения временно свободных средств местных бюджетов;

прогноз поступления процентов от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов;

прогноз поступления доходов от реализации муниципального имущества;

прогноз поступлений от продажи земельных участков; 

прогноз поступлений от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности;

прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба;

прогноз поступлений административных платежей и сборов;

прогноз поступления доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, оказываемой бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления края;

в разрезе бюджетов поселений:

 прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности;

прогноз доходов от сдачи в аренду земли;
другие показатели по согласованию с Министерством финансов края.

Приложение 3

к Плану подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2009 год, параметров прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2009-2011 гг., проекта закона о бюджете Пермского края на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 гг. в исполнительных органах государственной власти Пермского края

ИНФОРМАЦИЯ, 

представляемая в департамент муниципального развития Аппарата Правительства края для расчета корректирующих коэффициентов, 
отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых бюджетных услуг

В целях расчета корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности и влияющих на стоимость предоставляемых бюджетных услуг, в департамент муниципального развития Аппарата Правительства края до 16 мая представляется следующая информация:

1. Органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов):

кассовые расходы на оплату потребления тепловой энергии, сложившиеся по итогам исполнения бюджета в отчетном финансовом году, в разрезе муниципальных районов (городских округов);

кассовые расходы на оплату потребления водоснабжения (водоотведения), сложившиеся по итогам исполнения бюджета в отчетном финансовом году, в разрезе муниципальных районов (городских округов);

объемы фактического потребления энергии на отопление по учреждениям бюджетной сферы по централизованному отоплению (в Гкал) и по локальным источникам (в натуральном выражении) по видам используемого топлива в разрезе муниципальных районов (городских округов) в отчетном финансовом году.

перечень автомобильных дорог с указанием типа покрытия и протяженности, соединяющих населенные пункты с постоянным населением района, находящихся на балансе органов местного самоуправления, а также других дорог, соединяющих населенные пункты с постоянным населением, за исключением тех, что находятся на балансе Дорожного агентства Пермского края и филиала в г. Перми ГУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства.
2. Министерством градостроительства и развития инфраструктуры края:

объем услуг водоснабжения и водоотведения по объектам социальной сферы (в куб. м) в разрезе муниципальных районов (городских округов) за январь-декабрь отчетного финансового года;

стоимость 1 куб. м воды, стоков по бюджетным учреждениям в разрезе муниципальных районов (городских округов) за IV квартал отчетного финансового года;

утвержденные нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению для населения.

3. Региональной энергетической комиссией края:

средневзвешенные  и максимальные тарифы на тепловую энергию с разбивкой по муниципальным районам и (или) городским округам, а также по видам топлива;

структуру топлива в выработке тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения для потребления бюджетными учреждениями (по видам используемого топлива) в разрезе муниципальных районов (городских округов) на год, в котором осуществляется планирование (план).
4. Дорожным агентством края:

перечень автомобильных дорог с указанием типа покрытия и  среднегодовой протяженности, находящихся на балансе органа местного самоуправления и планируемых к передаче органам местного самоуправления в 2008 году;

среднюю стоимость строительства 1 км асфальтированных дорог и                             1 км дорог с переходным покрытием в отчетном финансовом году;

среднюю стоимость содержания 1 км асфальтированных, переходных, грунтовых дорог в отчетном финансовом году.

5. Министерством общественной безопасности края - коэффициенты интегрального риска возникновения чрезвычайных ситуаций в разрезе муниципальных районов (городских округов).
6. Государственной инспекцией по охране окружающей среды Пермского края - коэффициент экологической ситуации в разрезе муниципальных районов (городских округов).

Приложение 4

к Плану подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2009 год, параметров прогноза социально-экономического 

развития Пермского края на 2009-2011 гг., проекта закона о бюджете Пермского края на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 гг. в исполнительных органах государственной власти Пермского края

Представление информации по проекту бюджета Пермского края на 2009-2011 гг.
1. В Министерство финансов края до 02 июня представляется следующая информация:

1.1. Департаментом макроэкономики Администрации губернатора края:

1.1.1. прогноз налогооблагаемой прибыли (в целом по краю);

1.1.2. фонд оплаты труда в последнем отчетном году (в разрезе муниципальных районов (городских округов);

1.1.3. оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) в последнем отчетном году (в разрезе муниципальных районов (городских округов);

1.1.4. оборот общественного питания (во всех каналах реализации) в последнем отчетном году (в разрезе муниципальных районов (городских округов);

1.1.5. объем платных услуг населению в последнем отчетном году (в разрезе муниципальных районов (городских округов);

1.1.6. другие показатели по согласованию с Министерством финансов края.

1.2. Министерством торговли края:

1.2.1. расчет прогноза поступления в краевой бюджет государственной пошлины за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов, с лицензированием заготовки, переработки и реализации лома черных металлов;

 
1.2.2. расчет прогноза поступления  в краевой бюджет сбора за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, выдаваемых органами исполнительной власти Пермского края;

1.2.3. другие показатели по согласованию с Министерством финансов края.

1.3. Агентством по природопользованию края (в целом по краю):

1.3.1. расчет прогноза поступления в краевой бюджет  платы за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы;

1.3.2. расчет прогноза поступления в краевой бюджет  платы за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений;

1.3.3. расчет платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;

1.3.4. информацию о площадях городских лесов (в разрезе городских округов и поселений).

1.4. Министерством природных ресурсов края:

1.4.1. расчет прогноза поступления в краевой бюджет  разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения; 

1.4.2.  расчет прогноза поступлений в краевой бюджет платы за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

1.4.3. расчет прогноза поступлений в краевой бюджет за прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения.
1.5. Управлением по недропользованию по Пермскому краю:

расчет прогноза поступления в краевой бюджет платы за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащим месторождения природных алмазов.

1.6. Агентством по управлению имуществом края:

1.6.1. расчет прогноза поступления в краевой бюджет доходов от передачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;

1.6.2. расчет прогноза поступления в краевой бюджет доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности Пермского края;

1.6.3. расчет прогноза поступления в краевой бюджет части прибыли краевых государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

1.6.4. расчет прогноза поступления в краевой бюджет доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в государственной собственности Пермского края после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за исключением имущества автономных учреждений Пермского края, а также имущества, закрепленного за государственными унитарными предприятиями Пермского края, в том числе казенными;

1.6.5. расчет прогноза поступления в краевой бюджет доходов от продажи акций, находящихся в  собственности Пермского края;

1.6.6. прогноз поступлений дивидендов по акциям, находящимся в  собственности Пермского края.

1.7. Дорожным агентством края:

расчет прогноза поступления в краевой бюджет государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

1.8. Пермским межрегиональным управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора:

расчет прогноза поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в краевой бюджет и бюджеты муниципальных районов (городских округов).
1.9. Управлением Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю:

1.9.1. прогноз поступления в краевой бюджет налога на прибыль организаций;
1.9.2. прогноз поступления в краевой бюджет налога на доходы физических лиц, в том числе:
налога на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций;

налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации;

налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей;

налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой;

налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации;

налога на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в  целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгг. от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгг., полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья);

налога на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01 января 2007 года;

1.9.3. прогноз поступления в краевой бюджет акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в том числе

акцизов на вина, производимые на территории Российской Федерации;

акцизов на пиво, производимое на территории Российской Федерации;

акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации;

акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации;

акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации.
2. В исполнительные органы государственной власти края до 01 июля представляется следующая информация:

2.1. Министерством градостроительства и развития инфраструктуры края:

сведения о натуральных объемах и лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов в стоимостном выражении по получателям средств краевого и местных бюджетов для расчета объема субвенций по передаче государственных полномочий.

2.2. Региональной энергетической комиссией края:

прогнозные изменения регулируемых тарифов (цен) на электрическую энергию, тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов (в том числе для бюджетных потребителей), газ природный и сжиженный для населения, предельные индексы изменения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги.

3. В Министерство финансов края до 21 июля представляется следующая информация:

3.1. Исполнительными органами государственной власти края в пределах компетенции:
3.1.1. утвержденные задания на оказание государственных услуг (качественных, количественных и стоимостных характеристик по видам услуг) для учреждений, финансируемых из краевого бюджета, и муниципальных учреждений, финансируемых за счет субвенций из краевого бюджета;

3.1.2. фрагментов реестра расходных обязательств, используемых для расчета проекта бюджета края на 2009-2011 гг.;
3.1.3. распределение расходов краевого бюджета (без расходов, осуществляемых за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) по Методике планирования бюджетных ассигнований в разрезе разделов, подразделов, видов расходов и целевых статей классификации расходов краевого бюджета с выделением средств, передаваемых органам местного самоуправления на выполнение государственных полномочий (в разрезе муниципальных образований), с соответствующими расчетами и обоснованиями;

3.1.4. расчет средств по субвенциям, передаваемым органам местного самоуправления на выполнение государственных полномочий;

3.1.5. проекты нормативных правовых актов по принимаемым обязательствам, согласованные с руководителями функционально-целевых блоков (функциональных блоков);

3.1.6. другие показатели по согласованию с Министерством финансов края.
3.2. Государственной ветеринарной инспекцией по Пермскому краю, Министерством здравоохранения  края, Агентством по управлению социальными службами - численность лиц, получающих льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 01 января года, в котором осуществляется планирование,  с учетом прогноза изменения численности.
3.3. Министерством градостроительства и развития инфраструктуры края:

3.3.1. сведения о натуральных объемах и лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов в стоимостном выражении по получателям средств краевого и местных бюджетов для расчета объема субвенций по передаче государственных полномочий;

3.3.2. данные о численности граждан, в отношении которых оказание мер социальной поддержки относится:

к ведению Российской Федерации;

к ведению субъекта Российской Федерации.

3.4 Министерством социального развития края:

3.4.1. численность лиц, получающих меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, по состоянию на 01 января года, в котором производится планирование, в разрезе нормативных правовых актов и муниципальных образований края;
3.4.2. распределение населения по величине среднедушевых доходов в целом по краю за IV квартал отчетного года;

3.4.3. информацию о численности отдельных категорий граждан, имеющих право в соответствии с законодательством Пермского края на предоставление мер социальной поддержки из краевого бюджета в разрезе нормативных правовых актов;

3.4.4 информацию о количестве малоимущих граждан;

3.4.5. численность отдельных категорий граждан, получивших ежемесячные денежные выплаты, пособия, компенсации за отчетный год, а также имеющих право на получение ежемесячных денежных выплат, пособий, компенсаций, в разрезе категорий по состоянию на 01 января года, в котором осуществляется планирование, прогноз численности лиц, получающих ежемесячные денежные выплаты, пособия, компенсации, на плановый период 2010-2011 гг.

3.5. Региональной энергетической комиссией края:

прогнозные изменения регулируемых тарифов (цен) на электрическую энергию, тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов (в том числе для бюджетных потребителей), газ природный и сжиженный для населения, предельные индексы изменения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги.

Приложение 5

к Плану подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2009 год, параметров прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2009-2011 гг., проекта закона о бюджете Пермского края на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 гг. в исполнительных органах государственной власти Пермского края
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

в Министерство финансов Пермского края информации для подготовки проекта закона о бюджете Пермского края на 2009 год и на плановый период 2010-2011 гг. с соответствующими документами и материалами
В Министерство финансов Пермского края представляется:

1. до 11 августа:

1.1. органами исполнительной государственной власти края в пределах компетенции:

предложения в Основные направления бюджетной и налоговой политики Пермского края на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 гг.; 

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов бюджета на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 гг. с выделением расходов, осуществляемых за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, с учетом решений, принятых на совещании у губернатора края по управленческому бюджету края на 2009-2011 гг.;

проекты законов Пермского края об отмене законов Пермского края, исполнение которых влечет за собой в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 гг. расходование средств бюджета края на мероприятия, не обеспеченные реальными источниками финансирования;

предложения (проекты законов Пермского края) об изменении сроков вступления в силу (приостановления действия) в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 гг. отдельных положений законов Пермского края, не обеспеченных источниками финансирования;
прогноз поступления доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении исполнительных органов государственной власти края, на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 гг., а также ожидаемую оценку на 2008 год;

прогноз поступлений в разрезе кодов бюджетной классификации субсидий и субвенций из федерального бюджета;

пояснительные записки к проекту закона Пермского края о бюджете края на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 гг.;

методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов, утверждаемые в соответствии с федеральным и региональным законодательством исполнительными органами государственной власти, и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;

иную информацию, необходимую для подготовки проекта бюджета на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 гг., по запросам Министерства финансов края.

1.2. Дорожным агентством края:

пообъектное распределение расходов на дорожное хозяйство на 2009-2011 гг. (по направлениям расходования с выделением расходов на строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог);

другие показатели по согласованию с Министерством финансов края;

пояснительная записка с приложением необходимых материалов и расчетов.

2. до 25 августа:

2.1. Пермским краевым фондом обязательного медицинского страхования:

проект закона Пермского края о бюджете Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 гг.;

пояснительная записка к проекту закона Пермского края о бюджете Пермского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 гг..

2.2. Министерством здравоохранения Пермского края:

проект закона Пермского края о программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;

пояснительная записка к проекту закона Пермского края о программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

2.3. Департаментом макроэкономики Администрации губернатора Пермского края:

предварительные итоги социально-экономического развития Пермского края за истекший период 2008 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Пермского края на 2008 год;

прогноз социально-экономического развития Пермского края на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 гг. с пояснительной запиской к нему.

18.04.2008





42-р











27872.docﱶ
27872.docﱶ

